УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной   
избирательной комиссии № 13   
от 20 июня 2024 года № 46-1 ­­­­

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов ­­­­­­­­­­ Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино седьмого созыва**

**Дата официального опубликования решения   
о назначении выборов**

**20 июня 2024 года**

**День голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года**

Настоящий календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ); Законом Санкт-Петербурга   
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Содержание мероприятия | Основание | Срок исполнения | | Исполнитель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Пункт 7 статьи 19 ФЗ, пункт 6 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 29 июля 2024 года | | Глава администрации Курортного района  Санкт-Петербурга | |
| 2 | Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей | Пункт 6 статьи 17 ФЗ, пункт 6 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | Сразу после назначения дня голосования или после образования комиссий | | Глава администрации Курортного района  Санкт-Петербурга | |
| 3 | Составление списков избирателей | Пункты 7, 12 статьи 17 ФЗ, пункты 7, 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 27 августа 2024 года | | ТИК №13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | | Пункт 13 статьи 17 ФЗ, пункт 11 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК №13 |
| 5 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, его заверения и уточнения | | Пункт 12 статьи 17 ФЗ, пункт 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК №13 |
| 6 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления  и дополнительного уточнения | | Пункт 15 статьи 17 ФЗ, пункт 13 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | С 28 августа 2024 года | УИК |
| 7 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение печатью УИК | | Пункт 14 статьи 17 ФЗ,  пункт 12 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 5 сентября 2024 года | УИК |
| 8 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | Пункт 13 статьи 17 ФЗ,  пункт 11 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 5 сентября 2024 года | УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | |
| 9 | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК №13 или УИК | | Пункт 1 статьи 25 ФЗ, пункт 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 29 июня 2024 года | ТИК №13 |
| 10 | Формирование ОИК | | Пункт 1 статьи 25 ФЗ, пункт 3 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 19 июля 2024 года | ТИК №13 |
| 11 | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в составы ОИК | | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 29 июня 2024 года | ТИК №13 |
| 12 | Прием предложений по составам ОИК | | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | 10 дней со дня, следующего за днем публикации сообщения | ТИК №13 |
| 13 | Истечение срока полномочий ОИК | | Пункт 7 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, а в случае обжалования итогов голосования или результатов выборов – со дня, следующего за днем исполнения решения ТИК №13, либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения |  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 14 | | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования представительного органа муниципального образования, наименования субъекта РФ, муниципального образования, наименования и(или) номера избирательного округа | Пункт 6 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 20 июня 2024 года | ТИК №13 |
| 15 | | Составление и размещение на сайте Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сети Интернет списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях», иными федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, а также направление его в территориальную избирательную комиссию | Пункт 9 статьи 35 ФЗ, пункт 5 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 23 июня 2024 года | Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области |
| 16 | | Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Пункт 1 статьи 27 ФЗ «О политических партиях», пункт 3 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| 17 | | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата | Пункт 1 статьи 37 ФЗ, пункт 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 20 июня 2024 года | ОИК |
| 18 | | Выдвижение кандидатов избирательным объединением, самовыдвижение | Пункт 9 статьи 33 ФЗ, пункт 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга | В период с 21 июня по 10 июля  2024 года | Избирательные объединения, граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 19 | | Сбор подписей избирателей  в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов | Пункт 5 статьи 37 ФЗ, пункт 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом  о выдвижении | Кандидаты, выдвинутые  в порядке самовыдвижения, политические партии, выдвинувшие кандидатов, на которых не распространяется действие ст. 35.1 ФЗ |
| 20 | | Представление в ОИК документов, необходимых для регистрации кандидатов | Пункт 3 статьи 27, пункт 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 18.00 часов 10 июля 2024 года | Кандидаты |
| 21 | | Представление в ОИК первого финансового отчета о размерах избирательного фонда кандидата,  обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда | Пункт 9 статьи 59 ФЗ, пункт 8 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | Одновременно с представлением иных документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 22 | | Проверка достоверности сведений, представленных кандидатами | Пункт 6 статьи 33 ФЗ, пункт 10 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса окружной избирательной комиссии | Проверяющие органы  во взаимодействии с СПбИК |
| 23 | | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов,  или несоблюдении требований закона  к оформлению документов | Пункт 1.1 статьи 38 ФЗ, пункт 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | ОИК |
| 24 | | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные представленные документы, в целях приведения указанных документов в соответствие  с требованиями ФЗ, Закона  Санкт-Петербурга | Пункт 1.1 статьи 38 ФЗ, пункт 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 25 | | Передача кандидату копии итогового протокола о результате проверки подписных листов соответствующего кандидата | Пункт 7 статьи 38 ФЗ, пункт 16 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за двое суток до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
| 26 | | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Пункт 18 статьи 38 ФЗ, пункт 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | В течение десяти дней со дня представления в ОИК документов, необходимых для регистрации кандидата | ОИК |
| 27 | | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения  о регистрации кандидата | Пункт 2 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | Незамедлительно после регистрации | ОИК |
| 28 | | Выдача кандидату копии решения  об отказе в регистрации кандидата | Пункт 23 статьи 38 ФЗ, пункт 3 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе  в регистрации кандидата | ОИК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАТУС КАДИДАТОВ** | | | | | | | | |
| 29 | | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | | Пункт 30 статьи 38 ФЗ, пункт 6 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 31 августа 2024 года,  а в случае наличия вынуждающих  к тому обстоятельств – не позднее  4 сентября 2024 года | | Кандидаты |
| 30 | | Реализация права отзыва кандидата, выдвинувшим его избирательным объединением | | Пункт 31 статьи 38 ФЗ, пункт 7 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 31 августа 2024 года | | Избирательные объединения |
| 31 | | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | | Пункт 2 статьи 40 ФЗ, пункт 2 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем через пять дней  со дня регистрации соответствующего кандидата | | Кандидаты |
| 32 | | Регистрация доверенных лиц кандидата | | Пункт 1 статьи 43 ФЗ,  пункты 1 и 2 статьи 33  Закона Санкт-Петербурга | | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | | ОИК |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | | | |
| 33 | | Предоставление избирательным комиссиям эфирного время для информирования избирателей, а также печатной площади для опубликования  их решений и актов, размещения иной печатной информации | | Пункт 18 статьи 20 ФЗ, пункт 19 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга | | После обращения избирательной комиссии | | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, и(или) редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 34 | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений  и материалов, направление ответов  на обращения избирательных комиссий | | | Пункт 19 статьи 20 ФЗ, пункт 20 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга | | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
| 35 | Установление объема сведений  о кандидатах, представленных ими при выдвижении, подлежащих доведению  до сведения избирателей | | | пункт 7 статьи 33 ФЗ, пункт 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее периода, когда заканчивается выдвижение кандидатов | | ТИК №13 |
| 36 | Доведение до избирателей сведений  о кандидатах | | | Пункт 7 статьи 33 ФЗ, пункт 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | | После завершения регистрации кандидатов | | ТИК №13 |
| 37 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | | | Пункт 8 статьи 33 ФЗ, пункт 12 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | | По мере поступления сведений | | ОИК |
| 38 | Агитационный период | | | Пункт 1 статьи 49 ФЗ, пункт 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга | | Со дня выдвижения кандидата  и до 00.00 часов 6 сентября 2024 года | |  |
| 39 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе  их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях | | | Пункт 3 статьи 46 ФЗ, пункт 3 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга | | С 3 сентября 2024 года  до 20.00 8 сентября 2024 года | |  |
| 40 | Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | | | Пункт 7 статьи 45 ФЗ,  пункт 7 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга | | До 20.00 часов 8 сентября 2024 года | |  |
| 41 | Представление в ТИК №13 перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | | Пункт 8 статьи 47 ФЗ,  пункт 7 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 30 июня 2024 года | | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу |
| 42 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | | Пункт 7 статьи 47 ФЗ,  пункт 6 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 5 июля 2024 года | | ТИК №13 |
| 43 | Представление в Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | | | Пункт 11 статьи 47 ФЗ,  пункт 8 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 25 июня 2024 года | | ОМСУ |
| 44 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (кандидатов), своей предвыборной программы не менее чем  в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет», представление в ТИК №13 копии указанной публикации,  а также адрес сайта в сети «Интернет»,  на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | | | Пункт 10 статьи 48 ФЗ, пункт 14 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 28 августа 2024 года | | Политические партии |
| 45 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания в периодических печатных изданиях  и в сетевых изданиях | | | Пункт 2 статьи 49 ФЗ, пункт 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга | | С 10 августа 2024 года  до 00.00 часов 6 сентября 2024 года | | Кандидаты |
| 46 | Опубликование сведений о размере  (в валюте Российской Федерации)  и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | | | Пункт 6 статьи 50 ФЗ, пункт 5 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 20 июля 2024 года | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 47 | Представление сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации  о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации  и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь  для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | | Пункт 6 статьи 50 ФЗ, пункт 5 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 20 июля 2024 года | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 48 | Установление форм и порядка учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг  по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | | Пункт 8 статьи 50 ФЗ, пункт 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 10 августа 2024 года | | ТИК №13 |
| 49 | Представление в ТИК №13 данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | | Пункт 8 статьи 50 ФЗ, пункт 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 18 сентября 2024 года | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 50 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади) между зарегистрированными кандидатами | | | Пункт 11 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее  2 августа 2024 года | | ТИК №13 |
| 51 | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени  (печатной площади) за плату между зарегистрированными кандидатами | | | Пункт 10 статьи 41,  пункт 3 статьи 42 Закона Санкт-Петербурга | | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее  2 августа 2024 года | | Организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 52 | Уведомление ТИК №13 о наименовании теле- или радиоканала организации телерадиовещания, в эфире которого выходит агитационный материал,  и времени его выхода в эфир | | | Пункт 14 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем за два дня до дня выхода в эфир агитационного материала | | Кандидаты |
| 53 | Направление в организации телерадиовещания (за исключением муниципальных организаций телерадиовещания), в эфире теле- или радиоканала которых выходит агитационный материал, доказательств выполнения требований [пунктов 13](consultantplus://offline/ref%3D9DFEC2B1F381772A78174352A003C0CA6BB553B8E5C587FA13B2E756B2FF1FDB221F1C4994C7E8ABEE4DN) и [14](consultantplus://offline/ref%3D9DFEC2B1F381772A78174352A003C0CA6BB553B8E5C587FA13B2E756B2FF1FDB221F1C4994C7E8ABEE4CN) статьи 41 Закона Санкт- Петербурга | | | Пункт 15 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее дня, предшествующего дню предоставления кандидату эфирного времени | | Кандидаты |
| 54 | Уведомление в письменной форме ТИК №13  о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий  в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | | Пункт 4 статьи 53 ФЗ, пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее дня, следующего  за днем предоставления помещения | | Собственник, владелец помещения |
| 55 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | | | Пункт 4 статьи 53 ФЗ, пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | | В течение двух суток с момента получения уведомления | | ТИК №13 |
| 56 | Отказ зарегистрированного кандидата  от использования эфирного времени, печатной площади (сообщить об этом соответствующей организации телерадиовещания, редакции муниципального периодического печатного издания) | | | Пункт 10 статьи 41,  пункт 3 статьи 42 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем за пять дней  до выхода в эфир (до дня опубликования предвыборного агитационного материала) | | Зарегистрированные кандидаты |
| 57 | Опубликование сведений о размере  (в валюте Российской Федерации)  и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество ИП, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта,  где находится место его жительства); представление указанных сведений в ТИК №13 | | | Пункт 1.1 статьи 54 ФЗ,  пункт 2 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 20 июля 2024 года | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы  по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 58 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | | | Пункт 7 статьи 54 ФЗ, пункт 7 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 8 августа 2024 года | | ОМСУ по предложению ТИК №13 |
| 59 | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | | | Пункт 7 статьи 54 ФЗ, пункт 7 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга | | Незамедлительно после выделения специальных мест органом местного самоуправления | | ТИК №13 |
| 60 | Установление времени для предоставления зарегистрированным кандидатам  (их доверенным лицам) помещений, находящихся в государственной собственности, для встреч с избирателями | | | Пункт 3 статьи 53 ФЗ, пункт 3 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее дня, следующего  за днем окончания регистрации кандидатов | | ТИК №13 |
| 61 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | | | Пункт 2 статьи 53 ФЗ, пункт 2 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | | Сроки устанавливаются ФЗ  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом  Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге» | | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности |
| 62 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов,  их доверенных лиц с избирателями | | | Пункт 5 статьи 53 ФЗ, пункт 5 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | | В течение трех дней со дня подачи заявки | | Собственники, владельцы помещений |
| 63 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, либо в военной организации или  в учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | | | Пункт 7 статьи 53 ФЗ, пункт 7 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем за три дня  до проведения встречи | | ТИК №13 |
| 64 | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования или непосредственно перед ним для размещения информации обо всех кандидатах | | | Пункт 3 статьи 61 ФЗ, пункт 3 статьи 50 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 5 сентября 2024 года | | УИК |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | | |
| 65 | Осуществление финансирования расходов на подготовку и проведение выборов | | | Пункт 1 статьи 57 ФЗ, пункт 1 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 29 июня 2024 года | | ОМСУ |
| 66 | Создание собственных избирательных фондов кандидатов | | | Пункт 1 статьи 58 ФЗ, пункт 1 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | | После письменного уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации | | Кандидаты |
| 67 | Определение объема сведений о поступлении и расходовании средств  на специальных избирательных счетах кандидатов | | | Пункт 8 статьи 59 ФЗ, Пункт 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее начала периода выдвижения кандидата | | СПбИК |
| 68 | Размещение сведений на официальном сайте СПбИК в сети Интернет о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | | | Пункт 8 статьи 59 ФЗ,  Пункт 17 статьи 47  Закона Санкт-Петербурга | | После официального опубликования решения о назначении выборов | | СПбИК |
| 69 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | | Пункт 3 статьи 58 ФЗ,  пункт 6 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга | | В течение трех дней с момента поступления соответствующих документов | | ОИК |
| 70 | Возвращение жертвователю пожертвований в избирательный фонд кандидата | | | Пункт 9 статьи 58 ФЗ,  пункт 8 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования | | Кандидаты |
| 71 | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | | | Пункт 9 статьи 58 ФЗ,  пункт 8 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования | | Кандидаты |
| 72 | Представление первого финансового отчета в ОИК | | | Пункт 9 статьи 59 ФЗ,  пункт 8 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | | Одновременно с представлением документов, необходимых  для регистрации кандидатов | | Кандидаты |
| 73 | Представление итогового финансового отчета в ОИК | | | Пункт 9 статьи 59 ФЗ,  пункт 9 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидаты |
| 74 | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | | | Пункт 7 статьи 59 ФЗ,  пункт 7 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга, | | Периодически по требованию окружной избирательной комиссии или кандидата | | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 75 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | | | Пункт 7 статьи 59 ФЗ,  пункт 7 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | | В трехдневный срок после поступления запроса, а за три дня до голосования – немедленно | | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 76 | Передача в средства массовой информации копии первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов для опубликования | | | Пункт 8 статьи 59 ФЗ,  пункт 11 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем через пять дней со дня получения | | ОИК |
| 77 | Перечисление неизрасходованных денежных средства, находящихся  на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | | | Пункт 11 статьи 59 ФЗ,  пункт 12 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | | После дня голосования | | Кандидаты |
| 78 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся  на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета  и закрытие счета | | | Пункт 11 статьи 59 ФЗ,  пункт 12 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | | По истечении 60 дней со дня голосования | | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению ТИК №13 |
| 79 | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: | | | | | | | |
| в ОИК | | | Пункт 7 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 18 сентября 2024 года | | УИК |
| в ТИК №13 | | | Пункт 8 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 28 сентября 2024 года | | ОИК |
| в муниципальный совет МО | | | Пункт 6 статьи 57 ФЗ, пункт 9 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | ТИК №13 |
| 80 | Возврат в местный бюджет  не израсходованных избирательными комиссиями средств, полученных  из местного бюджета | | | Пункт 10 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга, | | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета о расходовании средств местного бюджета | | ТИК №13 |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | | | | |
| 81 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля  за изготовлением избирательных бюллетеней | | Пункт 4 статьи 63 ФЗ, пункт 5 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 18 августа 2024 года | | ТИК №13 | | |
| 82 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней  от полиграфической организации | | Пункт 11 статьи 63 ФЗ, пункт 11 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем за два дня  до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | ТИК №13 | | |
| 83 | Оповещение членов соответствующих избирательных комиссий, кандидатов или их представителей, представителей избирательных объединений о месте  и времени передачи избирательных бюллетеней | | Пункт 14 статьи 63 ФЗ, пункт 14 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | | До даты передачи избирательных бюллетеней | | Избирательные комиссии | | |
| 84 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней ОИК | | Пункт 12 статьи 63 ФЗ, пункт 12 статьи 52  Закона Санкт-Петербурга | | До даты передачи избирательных бюллетеней | | ТИК №13 | | |
| 85 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней между УИК | | Пункт 12 статьи 63 ФЗ, пункт 12 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 4 сентября 2024 года | | ОИК | | |
| 86 | Передача избирательных бюллетеней УИК | | Пункт 13 статьи 63 ФЗ, пункт 13 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 4 сентября 2024 года | | ОИК | | |
| 87 | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать  вне помещения для голосования | | Пункт 5 статьи 66 ФЗ,  пункт 5 статьи 54 Закона Санкт-Петербурга | | С 29 августа 2024 года и до 14.00 часов 8 сентября 2024 года | | Избиратели, лица, содействующие в передаче заявлений (устных обращений) | | |
| 88 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | | Пункт 2 статьи 64 ФЗ, Пункт 2 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 28 августа 2024 года | | УИК | | |
| 89 | Проведение голосования | | Пункт 1 статьи 64 ФЗ, пункт 1 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга | | 6-8 сентября 2024 года  с 8.00 до 20.00 часов | | УИК | | |
| 90 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | | Пункт 20 статьи 63 ФЗ, пункт 19 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | | В день голосования после  окончания времени голосования | | ОИК | | |
| 91 | Подсчет голосов избирателей | | Статья 68 ФЗ, пункт 2 статьи 56 Закона  Санкт-Петербурга | | В день голосования после  окончания времени голосования | | УИК | | |
| 92 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | | Пункт 26 статьи 68 ФЗ, пункт 25 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга | | После проведения итогового заседания | | УИК | | |
| 93 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования члену УИК, наблюдателю, иным лицам, указанным в пункте 5 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга | | Пункт 29 статьи 68 ФЗ, пункт 28 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга | | Немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования | | УИК | | |
| 94 | Направление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования в ОИК | | Пункт 30 статьи 68 ФЗ, Пункт 29 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга | | Немедленно после подписания членами УИК с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий | | УИК | | |
| 95 | Определение результатов выборов | | Пункт 1 статьи 70 ФЗ, пункт 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 18 сентября 2024 года | | ОИК | | |
| 96 | Выдача заверенных копий протокола ОИК | | пункт 4 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга | | Немедленно после подписания протокола | | ОИК | | |
| 97 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | | Пункт 6 статьи 70 ФЗ, пункт 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | После определения результатов выборов | | ОИК | | |
| 98 | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата, либо копий документов, подтверждающих подачу  в установленный срок заявления  об освобождении от указанных обязанностей | | Пункт 6 статьи 70 ФЗ, пункт 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | В пятидневный срок после извещения об избрании зарегистрированного кандидата депутатом | | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами | | |
| 99 | Принятие решения о регистрации избранных депутатов и выдача  им удостоверений об избрании, составление списка лиц, избранных депутатами, передача его  в муниципальный совет | | Пункт 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее чем через семь дней  со дня официального опубликования результатов выборов, но не ранее истечения срока, установленного пунктом 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | ТИК №13 | | |
| 100 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации | | Пункт 2 статьи 72 ФЗ,  пункт 2 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга | | В течение суток после определения результатов выборов | | ОИК | | |
| 101 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных  о числе голосов, полученных каждым из кандидатов | | Пункт 3 статьи 72 ФЗ, пункт 3 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 8 октября 2024 года | | ТИК №13 | | |
| 102 | Официальное опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах ОИК о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования УИК, на основании которых определялись результаты выборов | | Пункт 4 статьи 72 ФЗ, пункт 4 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга | | Не позднее 7 ноября 2024 года | | ОИК | | |
| 103 | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | | Пункт 10 статьи 70 ФЗ, пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | В течение одного года со дня опубликования результатов выборов | | Избирательные комиссии | | |
| 104 | Хранение протоколов об итогах голосования, результатов выборов, сводных таблиц ОИК о результатах выборов | | Пункт 10 статьи 70 ФЗ, пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов | | ТИК №13 | | |
| 105 | Хранение избирательной документации, в случае рассмотрения в суде жалоб на решения избирательной комиссии об итогах голосования, результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации | | Пункт 10 статьи 70 ФЗ, пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | | До вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом) | | ТИК №13 | | |

**Используемые сокращения:**

СПбИК – Санкт-Петербургская избирательная комиссия;

ТИК №13 – Территориальная избирательная комиссия № 13;

ОМСУ – органы местного самоуправления;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия.